## Checkliste
Univents · Event-Checkliste
Kostenlose Vorlage für Caterer, Eventlocations & Agenturen
Keine Lust, das jedes Mal von Hand auszufüllen? Univents erstellt Function Sheets, Schichtpläne und Checklisten automatisch aus deinen Event-Daten – einmal Event anlegen, alles hängt zusammen.
Jetzt kostenlos starten →
Phase 1 – Planung (3–6 Monate vorher)
✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Frist | Status
Ziel & Format definieren (Anlass, Gästezahl, Charakter)
Budgetrahmen setzen inkl. Puffer (10–15 %)
Termin + Ausweichtermin sichern
Location anfragen & reservieren (Kapazität, Küche, Strom, Parken)
Genehmigungen klären (Sondernutzung, Schank, Lärm, Brandschutz)
GEMA/AKM prüfen und anmelden
Mietequipment grob buchen (Zelt, Mobiliar, Kühlung)
Personalbedarf schätzen
Phase 2 – Vorbereitung (Wochen vorher)
✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Frist | Status
Gästezahl finalisieren (RSVP, Deadline, Puffer)
Catering-Mengen fixieren (Menü, Allergien, Getränke)
Lieferanten final briefen (Lieferzeiten, Zufahrt, Leergut)
Schichtpläne bauen (Auf-/Abbau separat)
Personalverträge & Zusagen schriftlich
Technik-Check planen (Ton, Licht, Strom, POS)
Function Sheet erstellen
Plan B (Wetter, Ersatzlieferant, Erste Hilfe)
Phase 3 – Durchführung (am Tag)
✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Frist | Status
Morning-Briefing mit Team
Aufbau nach Plan, Strom zuerst prüfen
Wareneingang & Kühlkette kontrollieren
Ablauf nach Timeline steuern
Ansprechpartner für Kunde benannt
Phase 4 – Nachbereitung (danach)
✓ | Aufgabe | Verantwortlich | Frist | Status
Abbau & Übergabe Location
Leergut & Mietequipment retour
Stunden erfassen & Personal abrechnen
Rechnung an Kunden
Manöverkritik / Learnings festhalten
Diese Vorlage hat dir geholfen? Mit Univents fällt das Ausfüllen ganz weg. Jetzt kostenlos testen:
Jetzt kostenlos starten →